## Visão Geral
AUTOMAÇÃO DE ATENDIMENTO — ALINHAMENTO DE EQUIPE
Documento de alinhamento interno — Maio 2026
CONCEITO DO PRODUTO
Produto | Automações de atendimento prontas com CRM integrado, vendidas por segmento de negócio
Segmentos iniciais | Barbearia, Dentista (expansível para outros segmentos)
Canal de atendimento | WhatsApp via Evolution API (número do próprio cliente)
Funcionalidades do bot | FAQ automático, Agendamento, Geração de pagamento, Confirmação de pagamento
Modelo de entrega | Produto parametrizado — cliente preenche dados, sistema provisiona automaticamente
STACK TECNOLÓGICA
Camada | Tecnologia | Função
Frontend | Next.js 14 + TypeScript | Landing page, onboarding, dashboard do cliente, painel admin
Banco de dados | Supabase | Auth, armazenamento de tenants, agendamentos, pagamentos
Bot / WhatsApp | Evolution API | Multi-instância, provisionamento automático por cliente
Backend / Workers | Node.js + Express (Railway) | Servidor persistente 24/7, webhooks, lógica do bot
Pagamento (plataforma) | Mercado Pago | Cobrança do cliente pela plataforma — PIX e cartão
Pagamento (cliente final) | Mercado Pago OAuth | Cliente recebe pagamentos direto na conta dele
Hospedagem frontend | Vercel | Deploy automático, CDN global
Hospedagem backend | Railway | Servidor persistente, escala conforme crescimento

## Custos e Margem
CUSTOS DE INFRAESTRUTURA E PROJEÇÃO DE MARGEM
CUSTOS FIXOS MENSAIS (INFRAESTRUTURA)
Item | Serviço | Custo (USD) | Custo (BRL ~R$5,80) | Observação
Backend 24/7 | Railway (Evolution API + Express) | 10 | 58 | Sobe conforme uso — base pra começar
Banco de dados | Supabase | 0 | 0 | Free tier aguenta bem nos primeiros meses
Frontend | Vercel | 0 | 0 | Free tier — domínio customizado incluso
Total mensal |  | 10 | 58
MODELO DE PREÇOS AO CLIENTE
Tipo de cobrança | Valor mín. (R$) | Valor máx. (R$) | Recomendado (R$) | Observação
Setup (pagamento único) | 300 | 600 | 450 | Cobre tempo de configuração + onboarding + QR Code
Mensalidade (manutenção) | 100 | 180 | 150 | Bot rodando, suporte, atualizações de prompt
PROJEÇÃO DE RECEITA RECORRENTE (MENSALIDADE)
Cenário | Clientes ativos | Mensalidade (R$) | Receita mensal (R$) | Custo infra (R$) | Margem líquida (R$)
Mês 1–2 (validação) | 3 | 150 | 450 | 58 | 392
Mês 3 (tração inicial) | 10 | 150 | 1500 | 58 | 1442
Mês 6 (crescimento) | 20 | 150 | 3000 | 58 | 2942
Mês 12 (consolidado) | 40 | 150 | 6000 | 58 | 5942

## Cronograma
CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
Fase | Etapa | Descrição | Semana | Prioridade | Status
Fase 1 — Fundação | Schema Supabase | Tabelas: tenants, tenant_config, whatsapp_instances, appointments, payments, segments, segment_prompts | Sem. 1 | CRÍTICO | Pendente
Fase 1 — Fundação | Autenticação | Auth via Supabase, RLS por tenant, middleware de roles | Sem. 1 | CRÍTICO | Pendente
Fase 2 — Produto | Landing page | Catálogo de segmentos, copy de venda, SEO básico | Sem. 2 | ALTO | Pendente
Fase 2 — Produto | Formulário onboarding | Coleta dados da empresa por segmento (nome, horário, serviços, telefone) | Sem. 2 | ALTO | Pendente
Fase 2 — Produto | Checkout | Integração Mercado Pago — pagamento do setup pra você | Sem. 2–3 | ALTO | Pendente
Fase 3 — Core | Webhook pós-pagamento | Confirmação → cria tenant no Supabase automaticamente | Sem. 3 | CRÍTICO | Pendente
Fase 3 — Core | Evolution API | Provisiona instância por tenant, gera QR Code, envia pro cliente | Sem. 3–4 | CRÍTICO | Pendente
Fase 3 — Core | Lógica do bot | Prompt parametrizado por segmento, FAQ, fluxo de conversa | Sem. 4 | CRÍTICO | Pendente
Fase 4 — Operação | Agendamento | Disponibilidade no Supabase, bot consulta e reserva horários | Sem. 5 | ALTO | Pendente
Fase 4 — Operação | Pagamento OAuth | Mercado Pago do cliente — gera cobrança, recebe webhook, confirma | Sem. 5–6 | ALTO | Pendente
Fase 5 — Gestão | Dashboard do cliente | Painel: agendamentos, histórico, configurações, edição de dados | Sem. 6–7 | MÉDIO | Pendente
Fase 5 — Gestão | Painel admin (interno) | Visão de todos os tenants, instâncias ativas, receita, suporte | Sem. 7–8 | MÉDIO | Pendente

## Fluxo do Sistema
FLUXO COMPLETO DO SISTEMA
FLUXO 1 — VENDA E ONBOARDING
1 | Cliente acessa landing page e escolhe o segmento (ex: Barbearia)
2 | Preenche formulário com dados da empresa (nome, horário, serviços, telefone)
3 | Realiza pagamento do setup via Mercado Pago (PIX ou cartão)
4 | Webhook confirma pagamento → sistema cria tenant no Supabase
5 | Sistema provisiona instância na Evolution API automaticamente
6 | Cliente recebe QR Code por e-mail → escaneia com WhatsApp
7 | Bot entra em operação imediatamente
FLUXO 2 — ATENDIMENTO DO BOT
1 | Usuário final envia mensagem para o WhatsApp do negócio
2 | Evolution API recebe e dispara webhook para o backend
3 | Backend identifica o tenant, carrega configuração e prompt do segmento
4 | Chama IA (Claude/GPT) com contexto do negócio parametrizado
5 | Resposta é enviada de volta ao WhatsApp do usuário
FLUXO 3 — AGENDAMENTO E PAGAMENTO
1 | Usuário solicita agendamento durante a conversa
2 | Bot consulta disponibilidade de horários no Supabase
3 | Usuário escolhe data e horário
4 | Bot gera link de pagamento via Mercado Pago OAuth do cliente
5 | Usuário realiza o pagamento
6 | Webhook do Mercado Pago confirma pagamento
7 | Bot confirma agendamento e salva no banco de dados